## Sheet1
Gantt - 1) Accumulated View
Activity | Start Date | Final Date | Total Days |  | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
Feed | 2021-01-10 | 2021-04-10 | 90 |  | 0 | 22 | 50 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Engineering | 2021-05-25 | 2021-08-10 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 68 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
Procurement | 2021-07-02 12:00 | 2022-01-02 | 183.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 60.5 | 90.5 | 121.5 | 151.5 | 182.5 | 183.5 | 183.5 | 183.5 | 183.5
Construction | 2021-11-02 | 2022-01-21 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80
Installation | 2022-01-21 | 2022-02-20 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 30 | 30
Gantt - 2) Regular View
Activity | Start Date | Final Date | Total Days |  | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
Feed | 2021-01-10 | 2021-04-10 | 90 |  | 0 | 22 | 28 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Engineering | 2021-05-25 | 2021-08-10 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procurement | 2021-07-02 12:00 | 2022-01-02 | 183.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0
Construction | 2021-11-02 | 2022-01-21 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0
Installation | 2022-01-21 | 2022-02-20 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0
Gantt - 3) Gantt View
Activity | Start Date | Final Date | Total Days |  | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
Feed | 2021-01-10 | 2021-04-10 | 90 |  | 0 | 22 | 28 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Engineering | 2021-05-25 | 2021-08-10 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procurement | 2021-07-02 12:00 | 2022-01-02 | 183.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0
Construction | 2021-11-02 | 2022-01-21 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0
Installation | 2022-01-21 | 2022-02-20 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0
POC - 1) Accumulated View
Activity | Start Date | Final Date | Total Days | Weightage | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
Feed | 2021-01-10 | 2021-04-10 | 90 | 10% | 0% | 24.44% | 55.56% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Engineering | 2021-05-25 | 2021-08-10 | 77 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 48.05% | 88.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Procurement | 2021-07-02 12:00 | 2022-01-02 | 183.5 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.08% | 32.97% | 49.32% | 66.21% | 82.56% | 99.46% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction | 2021-11-02 | 2022-01-21 | 80 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.25% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation | 2022-01-21 | 2022-02-20 | 30 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.67% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 100% | 0% | 2.444% | 5.556% | 9% | 10% | 11.82% | 19.61% | 30.88% | 36.59% | 39.86% | 43.24% | 57.39% | 72.39% | 87.33% | 100% | 100% | 100%
POC - 2) Monthly View
Activity | Start Date | Final Date | Total Days | Weightage | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
Feed | 2021-01-10 | 2021-04-10 | 90 | 10% | 0% | 24.44% | 31.11% | 34.44% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Engineering | 2021-05-25 | 2021-08-10 | 77 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 38.96% | 40.26% | 11.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Procurement | 2021-07-02 12:00 | 2022-01-02 | 183.5 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.08% | 16.89% | 16.35% | 16.89% | 16.35% | 16.89% | 0.545% | 0% | 0% | 0%
Construction | 2021-11-02 | 2022-01-21 | 80 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.25% | 38.75% | 25% | 0% | 0% | 0%
Installation | 2022-01-21 | 2022-02-20 | 30 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.67% | 63.33% | 0% | 0%
|  |  |  | 100% | 0% | 2.444% | 3.111% | 3.444% | 1% | 1.818% | 7.792% | 11.27% | 5.716% | 3.27% | 3.379% | 14.14% | 15% | 14.94% | 12.67% | 0% | 0%